## Sheet1
Tarea	Fecha de realizacion	Tiempo Estimado	Tiempo Insumido
Instalar Git	18/08/12	10 mins	15 mins
Crear una cuenta en GitHub	18/08/12	5 mins	5 mins
Instalar Ruby y herramientas complementarias	18/08/12	20 mins	60 mins
Crear repositorio en GitHub	18/08/12	20 mins	1 min
Agregar al repositorio el archivo adjunto y asegurarse que lo pueden ver en la pagina de github	18/08/12	10 mins	60 mins
Contestar mail aclarando direccion de correo	18/08/12	1 min	1 min
Leer el articulo No Silver Bullet	29/08/12	2hs	2hs 30 mins
Escribir la idea de No Silver Bullet	29/08/12	15 mins	5 mins
Investigar sobre los nombres charlados en clase	29/08/12	30 mins	20 mins
Leer el articulo Missing in action	02/09/12	1hs	1hs 30 mins
responder las preguntas	02/09/12	5 mins	5 mins
completar el cuestionario	02/09/12	5 mins	5 mins
Leer el articulo Crunching Knowledge	09/09/12	1hs	1hs 15mins
Responder las preguntas relacionadas con el articulos Crunching Knowledge	09/09/12	15 mins	10 mins
Escribir el codigo para snaker	12/09/12	5 mins	10 mins
Leer el articulo Analisis Estimacion y Planificacion	16/09/12	1hs	1hs 15mins
Responder las preguntas	16/09/12	15 mins	25 mins
Tarea con Firebug	10/10/12	15 mins	20 mins
Rehacer features en ingles	14/10/12	60 mins	90 mins